## Sheet1
РИСК | ВЕРОЯТНОСТЬ | ПОСЛЕДСТВИЯ | МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ | ИТОГ И МЕРЫ
Уход одного из членов команды. | НИЗКАЯ | Задачи ушедшего будут перенаправленны на других членов команды. | Грамотно распределять задачи и дедлайны проекта, среди всех членов группы. | -
Незаинтересованность членов команды. | СРЕДНЯЯ | Неудовлетворительное качество работы. | Обьяснить членам команды, над чем ведется работа/замотивировать их на дальнейшую работу. Узнать, что и почему, не нравится члену группы. | -
Непониманье своей роли в проекте. | НИЗКАЯ | Нарушается стабильность работы всех членов команды. | Обьяснить члену команды, какая у него роль в проекте и получить от него обратную связь. | -
Сроки. | ВЫСОКАЯ | Выполнение задач на скорую руку. | Грамотно распределять дедлайны проекта/не нагружать членов команды. | -